## Plantilla
Plantilla de plan de acción
Acción | Responsable | Fecha | Causa raíz | KPI

## Ejemplo
Plantilla de plan de acción
Acción | Responsable | Fecha | Causa raíz | KPI
Asignar a cada operario nuevo un compañero fijo de su mismo turno durante las primeras ocho semanas | Jefe de producción | 2 de junio | El compañero de referencia cambia con los turnos | Rotación a seis meses
Revisar cada semana el progreso de cada operario nuevo frente al itinerario de formación | Responsable de formación | 2 de junio | No se mide el progreso de cada operario | Rotación a seis meses
Redactar un itinerario de formación por puesto, en el orden en que se aprenden las tareas | Responsable de formación | 16 de junio | No hay un itinerario de formación documentado | Semanas hasta el rendimiento estándar
Reservar en el plan de producción dos horas de formador por turno | Encargado de turno | 16 de junio | Los formadores no tienen tiempo asignado | Semanas hasta el rendimiento estándar
Reservar un puesto de práctica por línea durante las horas de formación | Jefe de producción | 30 de junio | Puestos de práctica ocupados por producción | Semanas hasta el rendimiento estándar
Actualizar las instrucciones de trabajo con dos operarios con experiencia | Ingeniero de procesos | 14 de julio | Instrucciones de trabajo desactualizadas | Semanas hasta el rendimiento estándar

## Cómo usarla
Plantilla de plan de acción de mejora en Excel, gratis
1. Parte de las causas raíz verificadas
Escribe primero la causa raíz y después la acción que la elimina. Una acción sin causa raíz detrás no va aquí.
2. Pon un solo responsable por acción
Un rol o una persona, nunca un departamento ni un comité.
3. Acuerda la fecha con el responsable
Una fecha que el responsable acepte. Las acciones largas se dividen en pasos con fecha propia.
4. Vincula cada acción a un KPI y revisa cada semana
El KPI dice si la acción funcionó. Las acciones retrasadas reciben una fecha nueva y un motivo.
Guía completa: https://leanos-app.com/es/recursos/plan-de-accion
https://leanos-app.com/es/recursos/plantillas/plan-de-accion