## Modèle
Modèle de plan d’action
Action | Responsable | Échéance | Cause racine | KPI

## Exemple
Modèle de plan d’action
Action | Responsable | Échéance | Cause racine | KPI
Attribuer à chaque nouvel opérateur un parrain fixe de sa propre équipe pendant les huit premières semaines | Responsable de production | 2 juin | Le parrain change avec les équipes | Turnover à six mois
Faire chaque semaine le point sur la progression de chaque nouvel opérateur par rapport au parcours de formation | Responsable formation | 2 juin | La progression de chaque opérateur n’est pas mesurée | Turnover à six mois
Rédiger un parcours de formation par poste, dans l’ordre où les gestes s’apprennent | Responsable formation | 16 juin | Aucun parcours de formation documenté | Semaines jusqu’au rendement standard
Réserver dans le plan de production deux heures de formateur par équipe | Chef d’équipe | 16 juin | Les formateurs n’ont pas de temps dédié | Semaines jusqu’au rendement standard
Réserver un poste d’entraînement par ligne pendant les heures de formation | Responsable de production | 30 juin | Postes d’entraînement occupés par la production | Semaines jusqu’au rendement standard
Mettre à jour les instructions de travail avec deux opérateurs expérimentés | Ingénieur méthodes | 14 juillet | Instructions de travail obsolètes | Semaines jusqu’au rendement standard

## Mode d’emploi
Modèle de plan d’action d’amélioration Excel gratuit
1. Partez des causes racines vérifiées
Écrivez d’abord la cause racine, puis l’action qui la supprime. Une action sans cause racine n’a pas sa place ici.
2. Désignez un seul responsable par action
Un rôle ou une personne, jamais un service ni un comité.
3. Fixez l’échéance avec le responsable
Une date qu’il accepte. Les actions longues sont découpées en étapes, chacune avec sa date.
4. Reliez chaque action à un KPI et faites le point chaque semaine
Le KPI montre si l’action a fonctionné. Une action en retard reçoit une nouvelle date et un motif.
Guide complet: https://leanos-app.com/fr/recursos/plan-de-accion
https://leanos-app.com/fr/recursos/plantillas/plan-de-accion